# Roadmap de la década y ciclo de actualizaciones

Diez años de uso, revisión legal y actualización científica del proyecto

Acta Constitutiva · Proyecto Programa Sintético

Fase 4 · borrador v0.5 · 28 de septiembre de 2026

Índice

Índice automático — en Word se actualiza al abrir; en LibreOffice: Herramientas ▸ Actualizar ▸ Índice (F9)

Documento de gobernanza · Acta Constitutiva · Serie de Neuroeducación · Proyecto Programa Sintético · 27 de septiembre de 2026 Compañero obligatorio del Acta (Artículos 22–25) · Fuente viva en Markdown · Entrega de lectura en DOCX

## 0. Cómo se cuentan los años

Este roadmap no fija fechas de calendario: sus años son ciclos relativos. Año 1 es el primer ciclo escolar completo desde la entrada en vigor del Acta (la firma del DoD de la Puerta G1); Año 10 es el décimo. Cada plantel que adopte el proyecto convierte los años a su calendario local. La regla es la misma que en el roadmap del piloto: se avanza por condiciones cumplidas, no por meses transcurridos —una fase no se cierra porque llegó la fecha, se cierra porque su DoD está firmado.

La década se diseña con una convicción de senior PM: los proyectos educativos no mueren por falta de ideas, mueren por fatiga, rotación y obsolescencia. Por eso este documento no es una lista de deseos: es el sistema de mantenimiento forzoso de un proyecto que quiere seguir vivo diez años con la ley al día y la ciencia al día.

## 1. Horizonte: las cuatro fases de la década

Fase D1 — Año 1: piloto y estabilización. Se ejecuta el ciclo F0–F3 del roadmap maestro: gobernanza y axiomas, curso M1–M8, codiseño del Programa Analítico y validación en CTE. Hitos del año: entrada en vigor del Acta, línea base capturada, Analítico v1.0 aprobado, primera retrospectiva, primera revisión semestral legal y primera revisión anual científica ejecutadas por calendario, aunque parezcan prematuras —el hábito se instala en el año 1 o no se instala nunca. DoD de salida: un ciclo completo con todos los KPIs en verde o con plan correctivo cerrado.

Fase D2 — Años 2 y 3: escalamiento controlado y primera revalidación mayor. Con el piloto estabilizado, el escalamiento sigue el criterio ya escrito (Analítico en uso ≥1 trimestre, línea base con medición, retrospectiva cerrada, ≥2 multiplicadores formados, condiciones materiales verificadas): un plantel nuevo por ciclo como máximo, con el mismo filtro de formación previa —nadie interviene sin M1–M8 (Acta, Artículo 9). Al cierre del Año 3: revalidación mayor de profundidad —auditoría externa con pares, actualización del termómetro conceptual y de los KPI, y apertura de una nueva Tanda documental (el estado previo queda inmutable, según la regla ya probada).

Fase D3 — Años 4 a 6: institucionalización. El proyecto deja de depender de su equipo fundador. Se forma formadores internos (referentes que pueden llevar M1–M8 a otros adultos —neuroandragogía de segunda orden—), se establece el CTE de red entre planteles, y se documenta el modelo mínimo replicable (qué es innegociable y qué es adaptable por plantel). Al cierre del Año 6: segunda revalidación mayor con el mismo protocolo del Año 3, más una evaluación de impacto intermedia que compare indicadores de niños con la línea base del Año 1 y con grupo de referencia si existe.

Fase D4 — Años 7 a 10: renovación y rendición de cuentas. Riesgo principal: fatiga y renovación generacional del equipo. Se renueva la composición del CTE (rotación planificada, no improvisada), se actualiza la formación con la evidencia de la mitad de la década, y al cierre del Año 10 se realiza la evaluación de impacto de la década —efectos sostenidos en los cuatro beneficiarios, brechas acumuladas, lecciones— con reporte público de resultados y la nueva firma del Acta (el Acta no se prorroga tácitamente: se reevalúa y se firma de nuevo, Artículo 22).

## 2. Los tres ciclos de actualización (el corazón del sistema)

Ciclo legal semestral — la ley nunca se queda atrás sin que nos demos cuenta. Quién: coordinador. Qué hace: revisa DOF y legislación federal y local aplicable, nuevas Observaciones Generales de la CDN, y el estado de la normativa de datos personales e inteligencia artificial (marco mexicano en construcción: iniciativas desde 2023 y 2026). Qué produce: un informe de impacto de dos páginas que señala, en prosa, qué documento de la serie se ve afectado, qué artículo del Acta cambia y qué acción se abre. Dónde queda: registro de decisiones con fecha relativa. Regla: si el informe detecta una obligación nueva, la acción correctiva tiene prioridad sobre cualquier otra tarea del proyecto hasta cerrarse.

Ciclo científico anual — la evidencia manda sobre la costumbre. Quién: coordinador con un par externo (cuando exista). Qué hace: revisa las guías y estándares de referencia (NAEYC, AAP, CDC de hitos, OCDE) y la literatura del año en neurodesarrollo, regulación e inclusión; contrasta las prácticas en uso del plantel con esa evidencia. Filtro obligatorio: práctica basada en evidencia + anti-neuromitos (ningún aporte nuevo entra por eslogan “brain-based”). Qué produce: enmiendas menores a la serie (glosario, planes por grado, actividades) con registro, o la declaración expresa de “sin cambios”. Regla: una práctica que pierde su soporte en dos revisiones consecutivas se marca en revisión y no se enseña a adultos nuevos hasta decidirse (§5 de este documento).

Revalidación mayor trienal — la auditoría que evita la autocomplacencia. Quién: sponsor con pares externos ajenos al proyecto. Qué hace: auditoría completa del corpus —del Acta a los planes por grado— con criterios de rigor (¿sigue el marco legal vigente? ¿sigue la evidencia? ¿los KPI siguen midiendo lo importante? ¿las familias y los docentes siguen entendiendo el material?), además de revisión del termómetro conceptual de los glosarios. Qué produce: nueva Tanda documental (archivo inmutable del estado anterior), enmienda formal del Acta si corresponde, y actualización de este roadmap. Regla: la revalidación trienal es la única puerta para cambios de arquitectura (estructura de carpetas, nombres de fases, sistema de métricas).

## 3. Disparadores extraordinarios (revisión fuera de ciclo)

Se abre una revisión inmediata —sin esperar al ciclo— ante cualquiera de estos disparadores. Normativos: reforma al artículo 3 o 4 de la Constitución; reforma o derogación de la LGDNNA o de la LGE; nueva Observación General de la CDN sobre primera infancia, juego, entorno digital o ambiente; aprobación de una ley federal de inteligencia artificial que imponga obligaciones sobre datos de menores; nueva normatividad sanitaria o de protección escolar local. Curriculares: la SEP publique un Plan de Estudio nuevo o ediciones nuevas de los Programas Sintético (el insumo normativo directo del proyecto se renueva y el Analítico debe re-filtrarse contra los Contenidos vigentes). Científicos: hallazgo que invalide una práctica en uso (por ejemplo, evidencia robusta que contradiga una técnica de regulación o de enseñanza que practiquemos); actualización mayor de los hitos de desarrollo del CDC. Operativos: incidente grave con menores (violencia, fuga de datos, imagen no consentida); salida del sponsor o del coordinador sin relevo; solicitud motivada del sponsor. Cada disparador abre: registro de evento → impacto en qué documento → acción con responsable → cierre verificado. El disparador no espera al calendario; el calendario no reemplaza al disparador.

## 4. Vigilancia por documento (qué fuente vigila a qué)

Cada pieza del corpus tiene su vigilante, su cadencia y su señal de obsolescencia. Acta Constitutiva: vigilada por el ciclo legal semestral; señal de obsolescencia = cualquier reforma que toque su Sección B. Fundamentos-axiomas (fundamentos-axiomas-del-programa.md): vigilado por el ciclo científico anual; señal = que un axioma o pilar se contradiga por evidencia nueva (raro: son proposiciones filosóficas; lo que cambia son sus anclajes). ADR y FODA/SOACH: vigilados por cada revisión de fase y por el ciclo anual; señal = cambio de alcance, de política de IA o de riesgo materializado. Glosarios con termómetro: vigilados por la revalidación trienal; señal = conceptos que caen en desuso o nuevas voces que deben entrar (p. ej. normativa de IA recién aprobada). Informe de neuroeducación y planes por grado: vigilados por el ciclo científico anual; señal = actualización de hitos CDC o guías NAEYC/AAP. Documentos con PDA (planes y actividades): vigilados doblemente —científica anual y curricular cuando SEP renueve Programas; señal = edición nueva del Programa Sintético. puerta-G1 y registros operativos: vigilados por retrospectiva de cada ciclo; señal = que el DoD se cumpla una vez y no se sostenga. Documentos con datos de familias (consentimientos, fichas): vigilados por el ciclo legal semestral y por cualquier cambio normativo de datos; señal = nueva obligación de la LGPDPPSO o de la ley de IA.

## 5. Reglas de obsolescencia (qué hacer cuando la ciencia avanza)

Tres reglas, en prosa y con dientes. Primera, la regla de las dos revisiones: si una práctica pierde su soporte en dos revisiones científicas anuales consecutivas, se clasifica en revisión —se escribe con fecha, se deja de introducir a adultos nuevos y se decide su destino en la siguiente revisión mayor: se mantiene con nueva justificación, se modifica o se retira. Nunca se retira de golpe sin registrar la razón (AX-1: la retirada también es información). Segunda, la regla de la precaución con menores: ante evidencia en conflicto sobre una práctica que toca directamente a niños (seguridad, salud, datos), se aplica la opción más protectora mientras se resuelve; el beneficio de la duda es siempre del niño (interés superior, artículo 4). Tercera, la regla de la renovación adulta: toda actualización de contenido exige renovación de los adultos —un documento actualizado sin formación actualizada no es una actualización, es un PDF nuevo (AX-2: si cambia el marco, cambia primero el adulto que lo aplica). La evidencia de cumplimiento es el registro de la sesión de CTE donde se trabajó el cambio.

## 6. Sistema de archivo y versiones a diez años

El archivo por Tandas ya probado se extiende a la década: cada revisión mayor deja el estado previo inmutable en su carpeta y abre la siguiente; así, en el Año 10 existirá la historia completa del proyecto —Primera, Segunda, Tercera y las Tandas de revalidación de los Años 3, 6 y 10— consultable para rendición de cuentas o para una evaluación externa. Nomenclatura: Año-N · Tanda-N · vN.x en portada de todo documento. Formatos: los Markdown son la fuente viva (se editan); los DOCX con portada, índice y foliado son la entrega de lectura (se regeneran con el pipeline); el pipeline de referencia tipográfica se conserva como herramienta del proyecto, con su fuente reconstruible si el entorno se pierde (lección aprendida de la década: las herramientas se documentan, no sólo los productos). Resguardo: al cierre de cada año se congela una copia del estado de todos los documentos; los consentimientos y fichas con datos se custodian aparte, con acceso restringido (Acta, Artículo 7).

## 7. Métricas de salud de la década (además de los KPIs del Acta)

Los KPIs del Acta miden el impacto en beneficiarios; estas métricas miden la salud del sistema y se leen en cada revisión. Adhesión: porcentaje de roles activos con Acta firmada y M1–M8 completo (verde ≥85%). Tiempo de ciclo de actualización: días entre la detección de un cambio legal o científico y su cierre verificado (verde: dentro del semestre para legal, del año para científico). Cobertura de formación: proporción de adultos intervinientes formados antes de intervenir (verde: 100% — es condición, no meta). Rotación y relevo: cuántos roles críticos tienen relevo documentado (si un rol es irremplazable, el proyecto está en rojo aunque los KPIs estén en verde). Escalamiento sostenido: planteles activos que cumplen el DoD de su fase (nunca más de lo que el sistema de formación puede sostener). Satisfacción de lectura: comprensión verificada del material por docentes y familias (muestreo cada revisión trienal con pregunta simple: “¿sabe qué hacer con esto?”). Si las seis se sostienen, la década es viable; si dos caen a rojo simultáneamente, el proyecto necesita replanteo, no esfuerzo.

## 8. Riesgos de la década y sus mitigaciones

Fatiga del equipo — la más probable: se mitiga con carga quincenal moderada, celebración de hitos, rotación de roles y retrospectivas sin culpa (AX-1). Rotación docente y directiva: el relevo del sponsor es el riesgo de parálisis; se mitiga con RACI documentado, suplentes designados por adelantado y documentación viva (esta serie existe justamente para eso). Deriva normativa: que la escuela haga “lo de siempre” mientras la ley cambió; se mitiga con el ciclo legal semestral de obligación y la regla de prioridad absoluta. Obsolescencia científica silenciosa: se mitiga con el ciclo anual y la regla de las dos revisiones. Dependencia de persona clave: si sólo un adulto entiende el sistema, no hay proyecto; se mitiga con la formación de formadores (Fase D3) y la trazabilidad escrita. Financiamiento y tiempo: el proyecto se sostiene con tiempo protegido de CTE y materiales de bajo costo; cualquier ampliación que exija compra se decide con datos, no con entusiasmo. Politización o captura: el Acta se cumple citando norma y evidencia, nunca sigla o partido (regla ya adoptada en la serie); ante presión externa, la respuesta es el Artículo 4 y la trazabilidad. Fatiga de vocabulario: que los axiomas se vuelvan fraseología vacía; se contrarresta con ejemplos verificables exigidos por las reglas de uso y con la verificación en M1.

## 9. Calendario en años (resumen de hitos)

Año 1: firma del Acta (DoD G1), línea base, curso M1–M8, Analítico v1.0, primera revisión semestral y anual. Año 2: segundo ciclo con escalamiento condicionado; primera retrospectiva anual de escala. Año 3: primera revalidación mayor + nueva Tanda + evaluación de impacto temprana. Año 4: formadores internos certificados. Año 5: revisión de coherencia entre planteles (calidad de réplica). Año 6: segunda revalidación mayor + evaluación de impacto intermedia. Año 7: renovación generacional del CTE (rotación planificada). Año 8: actualización mayor de formación con la evidencia de la mitad de la década. Año 9: ensayo de rendición de cuentas (reporte externo draft). Año 10: evaluación de impacto de la década, reporte público, nueva firma del Acta y apertura de la segunda década —o cierre ordenado si la evidencia dice que el proyecto cumplió su ciclo y debe transformarse. Cada año, además: una revisión científica y dos legales, sin excepción.

## 10. Condiciones de cierre de la década

La década se juzga con cuatro preguntas, respondidas con datos de los registros: ¿mejoraron los cuatro beneficiarios frente a la línea base del Año 1? ¿se cumplieron los ciclos de actualización sin deuda vencida? ¿el sistema sobrevivió a rotaciones de personal sin perder identidad? ¿la ley y la ciencia de la fecha están incorporadas en los documentos vigentes? Si las cuatro respuestas son sí, la segunda década se firma con fundamento. Si alguna es no, el Acta lo dice con claridad: se reevalúa antes de firmarse (Artículo 22) —la perfección de la gestión no es nunca fallar, es tener el sistema para saberlo a tiempo.

Documento de gobernanza · Acta Constitutiva · Vigencia del sistema: 10 años desde la firma del Acta · Actualización: ciclos de los Artículos 22–25 del Acta · Generado con el pipeline visual de la serie.