# Inventario de gobernanza en ingeniería

Artefactos, dispositivos y herramientas para ejercer la gobernanza en cualquier tipo de proyecto

Capa Ingeniería de la Educación · Proyecto Programa Sintético

Niveles 1–4 · v0.1 · 29 de septiembre de 2026

Índice

Índice automático — en Word se actualiza al abrir; en LibreOffice: Herramientas ▸ Actualizar ▸ Índice (F9)

Capa Ingeniería de la Educación · v0.1 · 29 de septiembre de 2026 Derivado de: glosario-ingenieria-general.md (IG), glosario-ingenieria-de-la-educacion.md (IE), Plantillas/ (A1–A8, S1, D1, N1, T1), el Acta Constitutiva y el sistema de tandas del proyecto

## 0. Qué es gobernanza, dicho sin abstractos

Gobernanza es la respuesta ordenada a cinco preguntas que todo proyecto se hace, quiera o no: ¿quién decide? ¿con qué información? ¿con qué reglas? ¿cómo sabemos que se cumple? y ¿a quién rinde cuentas? Un equipo puede tener el mejor talento del mundo y naufragar si estas cinco preguntas se responden por costumbre. Y un equipo modesto puede llegar lejos si las responde por escrito.

Este inventario reúne todo lo que sirve para ejercerla en ingeniería de cualquier tipo —software, educación, organización de un taller, un emprendimiento, un proyecto personal— y lo presenta en tres familias que conviene distinguir, porque se confunden todo el tiempo:

Artefactos: los documentos que se redactan, firman y guardan. Son la memoria de la gobernanza: si desaparecen, no hay forma de probar lo que se decidió.

Dispositivos: los mecanismos que trabajan solos una vez instalados. Una puerta que no se abre sin condiciones, un semáforo que obliga a responder, un ciclo que vuelve aunque nadie tenga ganas. Son la columna vertebral: no dependen del ánimo del día.

Herramientas: las técnicas que empuja tu mano en una reunión o una sesión. El FODA, los cinco porqués, la retrospectiva. Son el oficio: no guardan nada por sí solas, producen lo que después se guarda en un artefacto.

La gobernanza sana necesita las tres: documentos sin mecanismos son burocracia viva; mecanismos sin herramientas se instalan vacíos; herramientas sin documentos se olvidan en la próxima rotación. Cada entrada de este inventario lleva su código GOB para citar sin ambigüedad, su momento de uso y dónde vive en este proyecto (plantilla, Acta o compendio), de modo que puedas copiar el sistema y no sólo la idea.

## 1. Artefactos de gobernanza (los documentos que se firman y guardan)

GOB1 · Acta constitutiva (carta del proyecto). El documento que autoriza, acota y firma el proyecto: alcance, gobernanza, políticas, métricas y vigencia. Cuándo: al inicio, antes de ejecutar; se mantiene con enmiendas registradas. Evita: que el proyecto dependa de la voluntad informal de una persona. Aquí vive: Acta Constitutiva/… (29 artículos; entrada en vigor condicionada a su puerta G1).

GOB2 · Encuadre y alcance declarado. Problema real, meta comprobable, dentro y fuera de alcance y partes interesadas, en una página. Cuándo: el día cero, antes de diseñar. Evita: la deriva de alcance y el “creía que ibas a…”. Aquí vive: plantilla A1-encuadre-y-alcance.md.

GOB3 · Especificación de requisitos. Lista de condiciones comprobables con su fuente (norma, evidencia, usuario, contexto) y su criterio de aceptación. Cuándo: después del encuadre y antes del diseño; se revisa en cada cambio mayor. Evita: “mejorar la calidad” y las discusiones eternas de “quedó”. Aquí vive: plantilla A2-requisitos.md.

GOB4 · Plan y desglose de trabajo (WBS). Las piezas del proyecto, sus dependencias, los roles (RACI), los supuestos escritos y las puertas de avance. Cuándo: al aprobar el diseño. Evita: que el plan viva en la cabeza de una sola persona. Aquí vive: plantilla A3-diseno-y-plan.md.

GOB5 · Matriz RACI. Quién resuelve, quién aprueba, quién consulta y quién se entera —para cada rol o entregable. Cuándo: al inicio del diseño; se reevalúa cuando entra o sale gente. Evita: “creía que lo hacías tú”, el hueco de responsabilidad más caro de los equipos. Aquí vive: A3 (el formato) y Acta art. 13 (los roles del proyecto).

GOB6 · ADR (registro de decisión). Decisiones estructurales con contexto, alternativas descartadas, consecuencias y condiciones de revisión. Cuándo: cuando la decisión es cara de dar marcha atrás. Evita: la costumbre injustificable y la “buena idea” que reaparece sin historia. Aquí vive: plantilla A8-adr-registro-decision.md; en este proyecto, adr-modelo-construccion….

GOB7 · Políticas de protección. Las reglas no negociables por escrito: no daño, tratamiento de datos (minimización, consentimiento, revocabilidad), uso de inteligencia artificial, imagen y voz de personas. Cuándo: antes de cualquier contacto con personas o datos reales. Evita: el daño irreversible (los datos de la infancia no se borran). Aquí vive: Acta arts. 6–7 y política de IA (ADR AD-5).

GOB8 · Código de conducta y compromiso de trato. Lo que se espera del comportamiento entre miembros y hacia beneficiarios: respeto, cero humillación, canales de reporte. Cuándo: con la firma del proyecto o del equipo. Evita: que la convivencia dependa del carácter de los presentes. Aquí vive: en el Acta, implícito en sus artículos de deberes (6 y 9) — candidato explícito para formalizar en una enmienda.

GOB9 · Registro de decisiones (bitácora). La lista cronológica de decisiones: qué, cuándo, quién, por qué. Cuándo: continuo — toda decisión relevante, no sólo las grandes. Evita: “sin registro no ocurrió” —la frase más honesta del Acta (art. 13). Aquí vive: junto a los ADR, con fecha relativa y responsable.

GOB10 · Actas de reunión con acuerdos. El resumen mínimo de cada sesión de gobernanza: asistencia, decisiones, acuerdos con responsable y fecha. Cuándo: cada reunión formal. Evita: la reunión sin decisión (antipatrón N2 de neurogestion…). Aquí vive: formato heredado de las sesiones de CTE (Formación y práctica del proyecto).

GOB11 · Registro de riesgos. Riesgos con probabilidad, impacto, mitigación y disparador; revisado en ciclo. Cuándo: se abre en el encuadre y se revisa cada fase. Evita: vivir apagando incendios. Aquí vive: plantilla A5-riesgos-y-cambios.md.

GOB12 · Historial de cambios y versiones. Qué versión está vigente, qué cambió, bajo qué autorización. Cuándo: continuo (control de cambios). Evita: el “final-final” y la pérdida de confianza en los documentos. Aquí vive: sistema de tandas (Primera/Segunda/Tercera) y control de cambios del Acta (art. 14).

GOB13 · Criterios de aceptación y DoD. Las condiciones explícitas de “terminado y correcto”, por entregable y por fase. Cuándo: se definen antes de construir y se exigen antes de avanzar. Evita: “creemos que quedó” como cierre de fase. Aquí vive: plantillas A2 y A4; puerta G1 con su DoD.

GOB14 · Línea base y tablero de indicadores. La medición del punto de partida y el panel de métricas con meta, estado y responsable. Cuándo: línea base al inicio de cada intervención; tablero en cada revisión. Evita: opinar sin medir y decorar con números (métrica sin lectura). Aquí vive: plantilla A4-verificacion-y-validacion.md; semáforo del Acta art. 20.

GOB15 · Informes de ciclo (legal, científico, de impacto). Los informes que, en cada ciclo, dicen qué cambió en el entorno, qué documento afecta y qué acción se abre. Cuándo: semestral (ley), anual (evidencia), trienal (impacto completo). Evita: envejecer sin notarlo. Aquí vive: Acta art. 23; Roadmap-deca-10-anios-actualizaciones.md.

GOB16 · Consentimiento informado. El permiso específico, explicado, escrito y revocable de las familias o participantes para usos de datos, imagen o participación. Cuándo: antes de capturar cualquier dato o imagen. Evita: la legitimidad perdida con un solo uso indebido. Aquí vive: Acta arts. 7 y 26; plantilla N1 (casilla de consentimiento).

GOB17 · Lecciones aprendidas y retrospectiva documentada. El registro de qué pasó, por qué y qué cambiamos. Cuándo: al cierre de cada fase o ciclo. Evita: repetir el error con entusiasmo renovado. Aquí vive: plantilla A6-retrospectiva-y-mejora.md.

GOB18 · Catálogo de patrones y antipatrones. Las fichas de soluciones y errores recurrentes con nombre propio. Cuándo: continuo; se nutre en cada retrospectiva. Evita: que lo aprendido se pierda con quien se va. Aquí vive: plantilla A7-registro-de-patrones.md; en este proyecto, neurogestion-patrones-y-antipatrones.md.

GOB19 · Acuerdos con terceros. Convenios y compromisos con proveedores, colaboradores, familias o autoridades: qué se espera de cada parte y cómo se resuelve un desacuerdo. Cuándo: antes de que un tercero toque el proyecto o a sus beneficiarios. Evita: dependencias verbales y visitas sin reglas. Aquí vive: reglas de visitantes y nodos (Acta art. 17).

GOB20 · Manual de inducción y transferencia. El documento con el que alguien nuevo puede operar el proyecto sin el fundador: roles, procesos, decisiones, contactos. Cuándo: desde el día uno, actualizado con cada cambio mayor. Evita: que el proyecto muera con su fundador (herencia y transferencia, IE39). Aquí vive: el README de convención + la serie, como onboarding vivo.

GOB21 · Mapa de partes interesadas. Quién es, qué le importa, cuánto influye y cómo se le informa o consulta. Cuándo: al encuadre; se actualiza con cada cambio de actores. Evita: el descubrimiento tardío de quien tenía derecho a opinar. Aquí vive: plantilla A1 (sección de partes interesadas).

GOB22 · Presupuesto y autorizaciones de gasto. Lo disponible, lo comprometido y quién autoriza cada erogación. Cuándo: al aprobar alcance; se revisa por fase. Evita: que el dinero se gaste “porque ya empezamos” y el proyecto se muera a media obra. Aquí vive: fuera de alcance declarado del Acta actual (art. 11) — es un pendiente explícito a cubrir al formalizar.

## 2. Dispositivos de gobernanza (los mecanismos que trabajan solos)

GOB23 · Puerta de calidad (gate). El punto que no se cruza sin cumplir condiciones verificadas. Cómo trabaja solo: aunque todos tengan prisa, la puerta no se abre; el avance exige evidencia. Evita: que la velocidad se coma a la calidad. Aquí vive: plantillas A3 y A4 (sección de puertas); en el proyecto, la Puerta G1.

GOB24 · Condición de entrada en vigor. La cláusula que dice cuándo el Acta o el acuerdo deja de ser borrador: sólo con firmas y condiciones cumplidas. Cómo trabaja solo: nadie puede “dar por vigente” lo que no está firmado. Evita: la solemnidad prematura. Aquí vive: Acta art. 27 (DoD de G1).

GOB25 · Escalera de decisión. La regla que asigna niveles: lo operativo lo decide quien ejecuta; lo de alcance o política, el sponsor con el equipo; lo estructural, el Acta y su control de cambios. Cómo trabaja solo: nadie escala decisiones por orgullo ni se queda corto por miedo. Evita: el cuello de botella del “pregúntale al jefe” y la improvisación de quien no debería decidir. Aquí vive: Acta art. 14 (menores: coordinador; mayores: sponsor con CTE).

GOB26 · Semáforo de salud. Verde, ámbar, rojo con respuesta obligatoria por estado. Cómo trabaja solo: el rojo activa escalamiento sin que nadie tenga que atreverse a hablar. Evita: el dato que se mira y no se toca. Aquí vive: Acta art. 20.

GOB27 · Escalamiento por umbral. Regla automática: si el indicador cae dos ciclos seguidos, o hay un incidente grave, se sube de nivel de atención inmediatamente. Cómo trabaja solo: no depende de que alguien “se atreva” a avisar. Evita: el problema que se calla hasta que es notorio. Aquí vive: Acta art. 20 (estado rojo) y disparadores del art. 23.

GOB28 · Cadencia de gobernanza. El ritmo fijo de reuniones y revisiones: semanal para lo operativo, quincenal para lo de diseño, por ciclo para lo de dirección. Cómo trabaja solo: lo pendiente encuentra su foro sin depender de la iniciativa del día. Evita: que las decisiones esperen “el momento oportuno” (que nunca llega). Aquí vive: Acta art. 13 (cadencias del CTE); roadmap F0–F3.

GOB29 · Ciclos de actualización. Revisión legal semestral, científica anual y mayor trienal, con disparadores extraordinarios. Cómo trabaja solo: el calendario obliga a mirar el entorno aunque no haya crisis. Evita: la obsolescencia silenciosa de la norma y de la evidencia. Aquí vive: Acta arts. 22–23; roadmap de la década.

GOB30 · Sistema de versiones y tandas. Toda capa mayor se archiva inmutable antes de empezar la siguiente; todo documento vigente lleva versión y fecha. Cómo trabaja solo: el pasado se vuelve inaccesible al olvido —y auditable. Evita: que “cómo estaba antes” dependa de la memoria. Aquí vive: README de convención; Acta art. 24.

GOB31 · Pipeline de generación de documentos. El proceso estandarizado que convierte fuentes vivas (Markdown) en entregas consistentes (DOCX con portada, índice y foliado). Cómo trabaja solo: regenera formatos sin repetir trabajo manual ni divergencias de estilo. Evita: la deriva visual y la pérdida de tiempo en formato. Aquí vive: el pipeline de la serie (reconstruible según el Acta art. 24).

GOB32 · Ventana de congelación de cambios. Periodos en los que no se aprueban cambios de alcance (por ejemplo, en la última semana de una fase o durante un piloto). Cómo trabaja solo: protege el foco sin negociación diaria. Evita: que el piloto muera de “una idea más”. Aquí vive: convención implícita del método piloto→puerta; candidata a formalizarse en control de cambios.

GOB33 · Revisión por pares obligatoria. Ningún artefacto de impacto sale sin una segunda mirada registrada. Cómo trabaja solo: el “listo” requiere dos firmas de lectura, no una. Evita: el sesgo de quien está demasiado cerca del texto. Aquí vive: revisión humana de la Puerta G1; revisión trienal con pares externos (Acta art. 23).

GOB34 · Redundancia de roles (suplentes). Cada rol crítico tiene persona suplente documentada y su inducción al día. Cómo trabaja solo: la ausencia de una persona no detiene el sistema. Evita: el héroe insustituible (antipatrón N1). Aquí vive: SOACH FA-3; Acta art. 13.

GOB35 · Registro como condición. La regla de que “sin registro no ocurrió”: nada cuenta si no está escrito con fecha y responsable. Cómo trabaja solo: cambia la conducta del equipo sin sermones. Evita: la memoria generosa y las conversaciones que “se acordaron”. Aquí vive: Acta art. 13 (cierre).

## 3. Herramientas de gobernanza (las técnicas que empuja tu mano)

GOB36 · FODA y SOACH. Diagnóstico de fuerzas y debilidades, y su cruce en estrategias con acción, responsable y métrica. Cuándo: al encuadre y en revisiones de ciclo. Evita: que la estrategia sea intuición sin palancas. Aquí vive: foda-programa… y soach-estrategias… del proyecto.

GOB37 · Mapa de partes interesadas en taller. La sesión en que se dibuja quién es, qué le importa y cómo participa —con el equipo, no solo en el escritorio. Cuándo: al inicio y ante cambios grandes. Evita: diseños que ignoran a quien afectan. Aquí vive: artefacto GOB21; herramienta de su elaboración.

GOB38 · Los cinco porqués (causa raíz). Preguntar consecutivamente “¿y por qué?” hasta llegar a algo accionable. Cuándo: ante un fallo que se repite. Evita: corregir síntomas y programar el mismo problema para el miércoles. Aquí vive: plantilla A6 (sección de causa raíz).

GOB39 · Retrospectiva facilitada. La reunión de tres preguntas —qué mantenemos, qué cambiamos, qué sorprendió— con datos sobre la mesa y sin culpables. Cuándo: al cierre de cada fase, sprint o ciclo. Evita: el silencio educado y la opinión sin evidencia. Aquí vive: plantilla A6-retrospectiva-y-mejora.md.

GOB40 · Preguntas de doble bucle. La pregunta de segundo nivel: ¿la regla que nos trajo aquí sigue vigente? Cuándo: cuando las mejoras de primer nivel ya no bastan. Evita: perfeccionar el procedimiento equivocado. Aquí vive: plantilla A6 (casilla de doble bucle); Acta art. 14.

GOB41 · Priorización por impacto y esfuerzo. La matriz simple para decidir qué entra primero: alto impacto y bajo esfuerzo adelanta. Cuándo: al planificar fases o elegir entre pedidos. Evita: que gane el pedido más ruidoso. Aquí vive: criterio de escalamiento del roadmap (F5) y control de cambios.

GOB42 · Timeboxing (presupuesto de tiempo). Asignar un tiempo máximo a deliberar y decidir; al vencer, se cierra con lo mejor disponible y se registra. Cuándo: en decisiones de bajo riesgo. Evita: la deliberación infinita, que es estrés sin recompensa. Aquí vive: práctica de cierre en las sesiones del curso (M1–M8).

GOB43 · Check-in corto de estado. La ronda breve de apertura: qué hago, qué bloquea, de qué ayuda. Cuándo: reuniones operativas. Evita: que los bloqueos se escondan hasta el informe final. Aquí vive: práctica de apertura de las sesiones de trabajo del proyecto.

GOB44 · Tablero visual de trabajo. El espacio (físico o digital) donde las tareas se ven: por hacer, en curso, bloqueada, hecha. Cuándo: siempre, para trabajo con más de una persona. Evita: que el estado real dependa de recordatorios individuales. Aquí vive: complemento natural del WBS (GOB4) y del acta de reunión (GOB10).

GOB45 · Auditoría interna con checklist. La autoinspección periódica contra criterios escritos (calidad, ética, cumplimiento). Cuándo: antes de puertas y en revisiones. Evita: descubrir el incumplimiento el día de la entrega. Aquí vive: checklist de materiales, filtro anti-neuromitos (glosario neuro, bloque J) y auditoría de la Puerta G1.

GOB46 · Escucha estructurada a partes (entrevista con guion). Preguntar con guion y registrar, antes de decidir: a usuarios, familias, equipo. Cuándo: en levantamiento de requisitos y en validación. Evita: diseñar con supuestos no verificados. Aquí vive: plantillas A2 (fuentes) y A4 (validación con usuarios).

GOB47 · Guion de negociación de alcance. Cuando llega un “¿y si agregamos…?”, la respuesta guionada: “sí es posible; requiere cambiar X o Y; lo decidimos con control de cambios”. Cuándo: ante cada petición post-firma. Evita: el sí tonto que deriva el proyecto. Aquí vive: plantilla A5 (sección de control de cambios).

GOB48 · Demostración de estado (demo). Mostrar el avance real, en uso, ante el equipo o el beneficiario. Cuándo: al cierre de iteraciones. Evita: que “avanzado” signifique “presentación bonita”. Aquí vive: DoD de la iteración en la plantilla D1 (demo con usuario o datos).

GOB49 · Contraloría de uno (autoinspección con preguntas guía). El hábito personal de revisar la propia decisión con las preguntas del sistema: ¿mi fuente? ¿mi supuesto? ¿mi alcance? Cuándo: antes de cada decisión relevante. Evita: que la confianza sustituya al criterio. Aquí vive: el espíritu de las reglas de uso de axiomas y de neuroepistemología (neuroepistemologia-compendio.md).

GOB50 · Reunión de decisión (no de información). Formato: una sola pregunta de decisión, contexto mínimo, alternativas, cierre con responsable y fecha. Cuándo: cuando hay que decidir, no cuando hay que informar. Evita: la reunión sin decisión (antipatrón N2). Aquí vive: Acta art. 13 y actas GOB10.

## 4. Kit mínimo de gobernanza según el tamaño del proyecto

Si trabajas solo (proyecto personal, estudio — plantilla S1): encuadre (GOB2), requisitos con criterio (GOB3), registro de decisiones mínimo (GOB9), presupuesto de tiempo (GOB42) y retrospectiva mensual (GOB39). Cinco cosas bastan para no perderte.

Si son de 2 a 8 personas (equipo pequeño, taller, emprendimiento): suma Acta breve (GOB1 versión corta: alcance, roles RACI, políticas de datos y trato), riesgos (GOB11), cadencia de reuniones (GOB28), tablero (GOB44) y actas con acuerdos (GOB10). Y una puerta simple: nada avanza sin su DoD (GOB13).

Si es una organización o programa (escuela, plataforma, red): añade formalidad —ciclos de actualización (GOB29), versionado con tandas (GOB30), informes de ciclo (GOB15), redundancia de roles (GOB34), consentimientos y políticas de datos (GOB7, GOB16), revisión por pares (GOB33) y presupuesto con autorizaciones (GOB22).

Regla de progresión: nunca se salta de “solo” a “organización” de golpe; cada nivel agrega dispositivos una vez que los anteriores ya operan solos. Un Acta sin cadencia es papel; una cadencia sin registro es rutina vacía.

## 5. Señales de gobernanza enferma (para reconocerlas a tiempo)

Diez síntomas y su antídoto directo: Se deciden cosas en pasillos → escalera de decisión y actas (GOB25, GOB10). Todo es urgente → priorización (GOB41) y ventanas de congelación (GOB32). Nadie sabe qué versión es la buena → versionado (GOB12, GOB30). Las métricas no se leen → semáforo con acción obligatoria (GOB26). Las reuniones no cierran acuerdos → reunión de decisión (GOB50). Se firma sin condiciones → puertas y entrada en vigor (GOB23, GOB24). Un solo irremplazable → redundancia de roles (GOB34). El error se oculta → retrospectiva sin culpables (GOB39, GOB38). Los cambios entran por la ventana → control de cambios con guion (GOB12, GOB47). La norma cambió y nadie lo sabe → ciclos de actualización (GOB29).

## 6. Cómo ejercerla: seis prácticas de arranque

Primera: escribe hoy mismo un encuadre de una página de cualquier proyecto que estés llevando (GOB2). Si no puedes llenar “fuera de alcance”, no empieces. Segunda: pon un RACI de cinco renglones donde cada tarea tenga dueño (GOB5) — verás desaparecer la mitad de los malentendidos. Tercera: instala una cadencia: una reunión corta semanal con acta de acuerdos (GOB28, GOB10). Cuarta: define un DoD por fase antes de que empiece (GOB13); sin él, “terminado” es poesía. Quinta: ten un registro de decisiones aunque sea de una columna (GOB9) — tu yo de dentro de seis meses te lo agradecerá. Sexta: agenda una retrospectiva real con datos, no con impresiones (GOB39), y si no cambia nada tras ella, pregúntate con doble bucle por qué (GOB40).

Y una advertencia final, de las que este proyecto escribe en sus propios documentos: la gobernanza sirve a las personas, no al revés. Si un dispositivo de este inventario empieza a exigirle a alguien que exponga a un niño, que trabaje de más o que calle un problema, el dispositivo está mal, no la persona —se diseña de nuevo (IG43, no daño; IG48, ética de la métrica).

## 7. Modelo de referencia en diez categorías (marco adoptado)

El proyecto adopta como marco de referencia un inventario de gobernanza de proyectos aportado para esta capa, organizado en diez categorías. No sustituye al inventario GOB1–GOB50 de este documento: lo estructura. Un inventario de gobernanza es el conjunto de artefactos, documentos, roles, procesos, dispositivos, métricas y evidencias que permiten dirigir, controlar, decidir, rendir cuentas y asegurar que el proyecto genere valor dentro de los límites aprobados. No existe una lista única universal: se adapta al tamaño, la criticidad, el sector, la regulación y la metodología (predictiva, ágil o híbrida).

Categoría 1 — Marco estratégico y actas de constitución: caso de negocio, acta de constitución (charters), plan estratégico y alineación, mapa de beneficios, roadmap, criterios de éxito/aceptación/cierre, análisis costo-beneficio (ROI, VAN, TIR, payback) y decisión Go/No-Go. Cobertura aquí: Acta (GOB1), encuadre (GOB2), criterios (GOB13), roadmap del proyecto — falta: caso de negocio formal (→ GOB51, plantilla creada).

Categoría 2 — Planes de gestión y líneas base: plan de dirección, líneas base de alcance/cronograma/costo, EDT–WBS y diccionario, cronograma maestro e hitos, presupuesto, recursos, adquisiciones, calidad, riesgos, comunicación, interesados, cambios, configuración, transición/cierre y ESG. Cobertura: plan (GOB4), líneas base (GOB14), riesgos (GOB11), cambios (GOB12), WBS (GOB4 parcial), presupuesto (GOB22, plantilla creada) — faltan con peso: plan de comunicación, plan de adquisiciones, plan de transición/cierre, sostenibilidad (marcados como pendientes del sector).

Categoría 3 — Órganos, roles y responsabilidades: comité directivo, sponsor, director/a de proyecto, PMO, comité de cambios (CCB), comité de riesgos, comité de arquitectura/seguridad/datos, auditoría, roles ágiles (PO, SM), líderes, secretario/a documental, matriz RACI/RASCI, organigrama del proyecto y matriz de escalamiento/delegación. Cobertura: RACI (GOB5), sponsor/coordinador/CTE (Acta art. 13), escalera de decisión (GOB25, plantilla creada), auditoría (GOB45) — aplica según enfoque: PO/SM sólo en equipos ágiles; comité de datos, sólo si el proyecto maneja datos sensibles a escala.

Categoría 4 — Artefactos de control, decisión y seguimiento: registros de interesados, riesgos/problemas, cambios, decisiones, supuestos; actas; informes de estado; cuadro de mando; umbrales de tolerancia; matriz de escalamiento; lecciones aprendidas; beneficios realizados; artefactos ágiles (backlog, DoD, burndown, velocity). Cobertura: GOB9, GOB10, GOB11, GOB12, GOB14, GOB17, GOB21, GOB26, plantillas A5/A6 — faltan: registro de supuestos formal (parcial en A3) y registro de problemas (se añade dentro de la plantilla GOB9).

Categoría 5 — Documentación legal, contractual y de cumplimiento: contratos/SOW, NDA, SLA, licencias, matriz de cumplimiento, privacidad y seguridad, propiedad intelectual, evidencias de auditoría y firmas, conflictos de interés, código de conducta y canal de denuncias. Cobertura: consentimiento (GOB16, plantilla), política de protección (GOB7, plantilla), código de conducta (GOB8, plantilla), acuerdos con terceros (GOB19, plantilla), propiedad intelectual (Acta art. 10), ciclos legales (GOB29) — falta: registro de conflictos de interés (pendiente, formato breve).

Categoría 6 — Herramientas, dispositivos y plataformas tecnológicas: plataformas de gestión (Jira, Asana, MS Project, Trello…), repositorios (SharePoint, Confluence…), BI (Power BI, Tableau…), ERP, colaboración (Teams, Slack, Zoom…), firma electrónica, seguridad (SSO, MFA), hardware, salas, modelado, tickets/ITSM y despliegue. Decisión de este proyecto: se cubre con equivalentes FOSS gratuitos y de código abierto, documentados en plataformas-fooss-de-gobernanza.md —misma función, soberanía de datos, sin licencias propietarias—; los nombres propietarios se listan sólo como referencia del mercado.

Categoría 7 — Métricas e indicadores de gobernanza: alineación estratégica, valor entregado (ROI/VAN/TIR), desempeño de cronograma (SPI) y de costo (CPI), variación de alcance, riesgos materializados, cambios, satisfacción de interesados, calidad, beneficios realizados, madurez de gobernanza, transparencia y auditorías cerradas. Cobertura: semáforo y KPIs (GOB14, GOB26) — adaptación sectorial: en proyectos educativos sin presupuesto formal, SPI/CPI/ROI se sustituyen por KPIs de impacto por beneficiario (Acta art. 19); sí se adoptan madurez de gobernanza y auditorías cerradas.

Categoría 8 — Procesos y métodos de gobernanza: ciclo de vida con stage-gates; procesos de inicio, planificación, ejecución, control y cierre; gestión de cambios, riesgos, interesados, beneficios y conocimiento; gestión de la configuración; aseguramiento de calidad; resolución de conflictos y escalamiento; auditoría; revisión post-implementación. Cobertura completa: puertas (GOB23), control de cambios (GOB12), retrospectiva = revisión post-implementación (GOB39), tandas = configuración (GOB30), escalamiento (GOB27, GOB47).

Categoría 9 — Elementos culturales, éticos y de transparencia: transparencia, rendición de cuentas, decisión basada en datos, confianza, inclusión, ética, conflictos de interés y cultura de mejora. Cobertura: registral (GOB9, GOB15, GOB35), ética (GOB7, GOB8, GOB49) y axiológica (neuroaxiología; no daño IG43).

Categoría 10 — Artefactos según enfoque: predictivo (EDT, Gantt, presupuesto detallado), ágil (backlog, sprint, DoD, burndown, velocity, retrospectivas, PI planning) e híbrido (líneas base + entregables iterativos con puertas). Cobertura: híbrido es el modo de este proyecto (puertas + ciclos + retrospectivas); los artefactos ágiles se usan sólo donde hay equipo ágil (plantilla D1, iteraciones), y el predictivo puro se limita a lo que el calendario escolar impone.

## 8. Cobertura, brechas y plantillas (qué se creó y qué queda)

Cubierto y ya con plantilla rellenable: encuadre (A1), requisitos (A2), plan/WBS (A3), verificación y validación (A4), riesgos y cambios (A5), retrospectiva (A6), patrones (A7), ADR (A8), estudio personal (S1), desarrollo (D1), neuroeducación infantil (N1), taller/curso (T1).

Brechas de artefacto detectadas con el marco de referencia → plantillas creadas en esta tanda: política de protección (GOB7), código de conducta y canal de denuncias (GOB8), registro de decisiones con problemas y supuestos (GOB9), acta de reunión con acuerdos (GOB10), informe de estado ejecutivo y de ciclo (GOB15), consentimiento informado (GOB16), acuerdos con terceros (NDA/encargos) (GOB19), manual de inducción y transferencia (GOB20), presupuesto y autorizaciones (GOB22), matriz de escalamiento y delegación de autoridad (GOB25) y caso de negocio con decisión Go/No-Go (GOB51).

Brechas pendientes (registradas, sin plantilla todavía): plan de comunicación; plan de adquisiciones/proveedores; plan de transición y cierre formal; sostenibilidad/ESG; registro de conflictos de interés (formato breve); organigrama del proyecto (para equipos >8 personas); SPI/CPI y métricas financieras (sólo si el proyecto tiene costo formal). Criterio de cierre: cada pendiente se convierte en plantilla cuando el proyecto que lo necesita lo pida —no antes (igual que todo el sistema: sin demanda real, el artefacto es peso).

Brechas de dispositivo y métrica: umbrales de tolerancia formalizados (tenemos el semáforo con umbrales por indicador; falta declarar umbrales de tiempo/costo donde apliquen) y madurez de gobernanza como indicador de nivel (pendiente de definir escala cuando haya más de un proyecto comparable).

Una nota sobre la herramienta tecnológica: el mercado propietario (Jira, SharePoint, Power BI, Teams, ERP…) es la referencia habitual; este proyecto adopta por decisión deliberada alternativas libres (FOSS) —misma función, datos soberanos, sin licencias— catalogadas en plataformas-fooss-de-gobernanza.md, mapeadas a estas mismas diez categorías.

## 9. Mínimo indispensable (reconciliado)

El marco de referencia define diez elementos mínimos para una gobernanza excelente. Este es su cruce con el kit mínimo de la sección 4:

Coinciden plenamente: acta de constitución (GOB1), plan de dirección con líneas base (GOB2 + GOB4 + GOB14), matriz RACI y “organigrama” de roles (GOB5; organigrama formal = pendiente para equipos grandes), comité de dirección y responsable de gobernanza (Acta art. 13: sponsor + coordinador + CTE), registros de riesgos/cambios/decisiones (GOB11, GOB12, GOB9), dashboard e informes (GOB14, GOB15, GOB26), repositorio versionado (GOB30 y GOB12), procesos de escalamiento y cambios (GOB27, GOB47, GOB12), auditoría y lecciones con cierre formal (GOB45, GOB17, re-firma del Acta) y evidencias de aprobación (GOB35, actas y firmas).

Aporta el marco y nos faltaba: el caso de negocio explícito con su decisión Go/No-Go (ahora, plantilla GOB51) y los informes ejecutivos periódicos con alcance de stakeholders externos (la plantilla GOB15 los cubre, ampliando el informe de ciclo).

Aporta este proyecto y el marco no nombra: política de protección de datos e imagen (GOB7), código de conducta con canal (GOB8), consentimiento (GOB16), manual de inducción como transferencia (GOB20), catálogo de patrones (GOB18) y semáforo con respuesta obligatoria (GOB26).

Principio adoptado como cierre (del marco de referencia, y coherente con lo que este documento venía diciendo): la excelencia en gobernanza no está en tener todos los documentos, sino en que cada artefacto, rol y dispositivo sirva para decidir mejor, controlar riesgos y entregar valor de forma transparente. Este inventario se revisa al inicio de cada proyecto, se adapta a su naturaleza y se audita periódicamente.

## Índice de entradas

Artefactos: Acta constitutiva (GOB1) · Encuadre y alcance (GOB2) · Requisitos (GOB3) · Plan y WBS (GOB4) · RACI (GOB5) · ADR (GOB6) · Políticas de protección (GOB7) · Código de conducta (GOB8) · Registro de decisiones (GOB9) · Actas con acuerdos (GOB10) · Registro de riesgos (GOB11) · Historial de cambios (GOB12) · Criterios y DoD (GOB13) · Línea base y tablero (GOB14) · Informes de ciclo (GOB15) · Consentimiento (GOB16) · Lecciones aprendidas (GOB17) · Catálogo de patrones (GOB18) · Acuerdos con terceros (GOB19) · Manual de inducción (GOB20) · Mapa de partes interesadas (GOB21) · Presupuesto y autorizaciones (GOB22) · Caso de negocio y Go/No-Go (GOB51).

Dispositivos: Puerta de calidad (GOB23) · Condición de entrada en vigor (GOB24) · Escalera de decisión (GOB25) · Semáforo (GOB26) · Escalamiento por umbral (GOB27) · Cadencia (GOB28) · Ciclos de actualización (GOB29) · Sistema de versiones y tandas (GOB30) · Pipeline de documentos (GOB31) · Ventana de congelación (GOB32) · Revisión por pares (GOB33) · Redundancia de roles (GOB34) · Registro como condición (GOB35).

Herramientas: FODA/SOACH (GOB36) · Mapa de partes en taller (GOB37) · Cinco porqués (GOB38) · Retrospectiva (GOB39) · Doble bucle (GOB40) · Priorización impacto-esfuerzo (GOB41) · Timeboxing (GOB42) · Check-in corto (GOB43) · Tablero visual (GOB44) · Auditoría con checklist (GOB45) · Escucha estructurada (GOB46) · Guion de negociación de alcance (GOB47) · Demo de estado (GOB48) · Autoinspección con preguntas guía (GOB49) · Reunión de decisión (GOB50).

Capa Ingeniería de la Educación · Inventario de gobernanza (51 instrumentos: 23 artefactos, 13 dispositivos, 15 herramientas) + marco de referencia de 10 categorías · v0.1 · Proyecto Programa Sintético · Abierto por diseño: se amplía con cada proyecto real que use estos instrumentos.