# Plantilla GOB25 — Escalera de decisión y delegación de autoridad

Plantillas · Ingeniería de la Educación · Proyecto Programa Sintético

Plantillas v0.1 · 24 plantillas · 29 de septiembre de 2026

Índice

Índice automático — en Word se actualiza al abrir; en LibreOffice: Herramientas ▸ Actualizar ▸ Índice (F9)

Ciclo: inicio (con el acta) y ante cada decisión incierta · Universal: cualquier equipo · Términos: GOB25 (escalera de decisión), GOB5 (RACI), GOB12 (control de cambios)

## Para qué sirve

Responde la pregunta que paraliza a los equipos: ¿quién decide esto? Una escalera clara evita dos extremos: el cuello de botella de todo al sponsor, y la improvisación de quien no debería decidir. Se define al inicio, se cita cuando hay duda, y se revisa cuando el equipo cambia.

## Cómo completarla

Nivel 1 — Decisión operativa (sin consultar). Quién decide: ______________ Ejemplos: orden del día, formato de registro, elección de material entre los ya aprobados. Se comunica después, en la próxima reunión.

Nivel 2 — Decisión de equipo (consulta breve). Quién decide con insumos del equipo: ______________ Ejemplos: cambios de secuencia, ajuste de actividades, uso del espacio. Se registra en el acta (GOB10).

Nivel 3 — Decisión de dirección (aprueba el sponsor). Quién propone y quién aprueba: propone ______________ · aprueba ______________ Ejemplos: cambios de alcance, uso de recursos, acuerdos con terceros (GOB19). Se registra con control de cambios (GOB12).

Nivel 4 — Decisión estructural (cambia el marco). Quién decide: ______________ (con el equipo y registro formal) Ejemplos: acta, políticas, arquitectura del sistema, métricas maestras. Exige escrito, versión anterior conservada y difusión al equipo.

Regla de salto. Si alguien debe saltar un nivel (urgencia), lo hace y avisa por escrito en las siguientes 24 horas —la urgencia justifica el salto, no el silencio.

Mapa de escalamiento externo. Con ______________ (rol) se escala cuando: ☐ hay desacuerdo de niveles ☐ hay riesgo materializado ☐ hay conducta contraria al código (GOB8).

## Consejo de uso

La escalera se pega en la pared (o en la primera página del manual) y se cita en voz alta cuando empiece la duda: “¿esto es nivel 1 o nivel 3?”. Y cuidado con la tentación de subir todo al nivel 4 “por seguridad”: eso no es rigor, es miedo con formato —y convierte al sponsor en cuello de botella y al equipo en espectador.

Plantillas · Ciclo: inicio · v0.1