Table of Contents

# Plan: Segunda Tanda — Integración transversal/longitudinal de los axiomas + paquete de 6 entregables (previo al Acta Constitutiva)

## Contexto y estructura de carpetas (ya creada por el usuario)

Programa Sintético/
├── Primera Tanda/     ← ARCHIVO INMUTABLE v1 (los 9 archivos originales, movidos por el usuario; NO se edita)
│   ├── neuroeducacion-preescolar-3-6-informe.md                (D1)
│   ├── analisis-programa-sintetico-integracion-neuroeducacion.md (D2)
│   ├── estres-crisis-calma-y-entornos-seguros-3-6.md           (D3)
│   ├── glosario-neuroeducativo.md                              (D4, 193 términos)
│   ├── glosario-interseccionalidades-y-aparatos-ideologicos.md (D5, 124 términos)
│   ├── analisis-transversal-constitucion-cdn-neuroeducacion-ia.md (D6)
│   ├── basesconceptuales.md          ← FUENTE VERBATIM de los axiomas (usuario)
│   ├── plan-roadmap-adr-foda-soach-curso.md  (plan v1)
│   └── Programa_Sintetico_Fase_2_ DAVID_BETAN.pdf
├── Segunda Tanda/     ← ESPACIO DE TRABAJO v2 (toda la ejecución de esta fase)
└── README de convención (en raíz)

Propuesta del usuario (aceptada como buena práctica de gestión de versiones): resguardar la base conceptual original (Primera Tanda) y construir la segunda capa teórico-práctico-filosófica sobre una copia en Segunda Tanda — así no se pierde ni lo primero ni lo segundo.

Objetivo de esta fase: antes del Acta Constitutiva: (1) integrar los 3 axiomas fundacionales (AX-1..3) en los 6 documentos de la serie de forma transversal y longitudinal, y (2) crear los 6 entregables del paquete de gobernanza.

## Decisiones ya tomadas con el usuario

- Alcance: integración en la serie + paquete completo de 6 entregables, todo antes del Acta.

- Profundidad de integración en la serie: híbrida — resguardar el contenido existente (no reescribir) y a la vez tejer la nueva capa: en cada documento, una sección compacta “Fundamentos transversales (AX-1..3)” con el anclaje propio del documento, más 2–4 anclajes inline en secciones donde encajan naturalmente. Referencias cruzadas, no reescrituras.

- Ubicación: todo en Segunda Tanda — la copia de los 9 archivos (con integración aplicada) + los 6 entregables nuevos. Primera Tanda queda inmutable. Raíz = README + las dos carpetas.

- Paquete: 6 archivos: fundamentos-axiomas-del-programa.md, roadmap-cronograma-proyecto.md, adr-modelo-construccion-programa-analitico-curso.md, foda-programa-neuroeducacion-preescolar.md, soach-estrategias-programa-neuroeducacion.md, plan-de-estudios-curso-andragogia-neuroeducacion.md.

- Formato curso: 8 módulos, CTE quincenal (~16 sem), sponsors/managers en M1/M2/M8.

- Sin fechas de calendario: solo secuencia relativa en semanas.

- Alcance: piloto 1 plantel, diseño escalable.

- Redacción axiomas: verbatim (fuente: Primera Tanda/basesconceptuales.md) + anclaje académico + guardas.

- Unificación: mapa de principios (AX fundacional / P0–P3, T1–T4, G22, B26, IA-J operativos) sin romper las etiquetas existentes.

## Tarea 0 — Preparación de carpetas

- Verificar que Primera Tanda contiene los 9 archivos y no se modifica en toda la fase (validación por mtime/tamaño al cierre).

- Copiar los 9 archivos de Primera Tanda/ → Segunda Tanda/.

- Crear README de convención.md en la raíz: qué es cada tanda, regla de inmutabilidad de Primera, cómo se versiona una futura “Tercera Tanda”, índice de contenidos.

## Tarea 1 — Integración híbrida de AX-1..3 en los 6 documentos (en Segunda Tanda)

Para cada documento: (a) añadir sección compacta ## Fundamentos transversales — Axiomas del programa (AX-1..3) (texto + tabla de consecuencias prácticas + puntero al canónico), (b) 2–4 anclajes inline como notas [AX-n] en secciones existentes, (c) sin alterar tablas, numeración ni contenido previo.

D1 informe neuro. Sección nueva (anclaje propio): Los axiomas como base paidagógica: error-información ↔ evaluación formativa; niño = producto de adultos/realidad; resignificar mitos del desarrollo · Anclajes inline (2–4): §4.2 (el error del niño es dato), §5.1 (adulto como consecuencia), §8 (conclusión con AX-1) D2 integración Programa. Sección nueva (anclaje propio): AX en los 3 planos del Analítico: realidad (AX-2), contextualización (AX-3), formulación (AX-1) · Anclajes inline (2–4): §4.2 (evaluación formativa), §6 (qué NO hacer), §8 conclusiones D3 estrés/crisis. Sección nueva (anclaje propio): Crisis como información (AX-1) + historia adulta y co-regulación (AX-2) + resignificar la propia infancia (AX-3) · Anclajes inline (2–4): §1.2 (meltdown ≠ rabieta: leer, no juzgar), §5.1 frustración productiva, §6 protocolo D4 glosario neuro. Sección nueva (anclaje propio): Entradas AX-1..3 en el preámbulo (junto a P0) + nota de mapa unificado en Bloque G · Anclajes inline (2–4): G22 (Consecuencia Adulta ↔ AX-2), bloque J (neuromitos como anti-resignificación), I16 (retrospectiva ↔ AX-1) D5 glosario interseccional. Sección nueva (anclaje propio): AX-3 y la mirada de matices vs. binarismo; AX-2 y posicionalidad/historia material · Anclajes inline (2–4): A8 posicionalidad (AX-2), A9 esencialismo (AX-3), B20 sentido común (AX-3) D6 análisis transversal. Sección nueva (anclaje propio): AX como corolario longitudinal (§0 principios T1–T4 + AX) · Anclajes inline (2–4): §4.4 neuroandragogía (AX-2/AX-3), §7 recomendaciones (+R11: axiomas en el Acta), §5.1 (límites de la IA: AX-2 — la IA no ha vivido)

Cadena longitudinal (consistencia de la etiqueta): misma redacción, mismos IDs AX-1..3 en los 6 docs, enlazando al canónico fundamentos-axiomas-del-programa.md.

## Tarea 2 — Segunda Tanda/fundamentos-axiomas-del-programa.md (canónico)

- AX-1, AX-2, AX-3: verbatim de basesconceptuales.md (solo erratas: “no es es útil”→“nos es útil”; “si dse”→“si se”) + anclaje académico por axioma + guardas (no daño B26/minimización de datos; no determinismo/no culpa; no positivismo tóxico) + tabla consecuencias paidagógico/andragógico.

- Mapa unificado de principios (fundacional AX ↔ operativos P0–P3, T1–T4, G22, B26, 6 principios IA, bloque J) con documento fuente y dónde se aplica (ADR/M1/FODA/SOACH).

- Regla de uso anti-slogan (F9 [D5]).

## Tarea 3 — Segunda Tanda/roadmap-cronograma-proyecto.md

- Fases F0–F5 sin fechas (semanas relativas): F0 gobernanza+aprobación de axiomas+canónico (~2 sem) → F1 curso M1–M8 (~16 sem) → F2 codiseño Analítico (~4 sem) → F3 validación CTE (~2 sem) → F4 Acta (hito, fuera de alcance) → F5 diseño de escalamiento.

- Gantt Mermaid (axisFormat semanas), hitos/DoD por fase, riesgos, sección “Principios rectores” → AX.

## Tarea 4 — Segunda Tanda/adr-modelo-construccion-programa-analitico-curso.md

- AD-0 adopción de AX-1..3 (Estado: Propuesta → Acta). AD-1…AD-6 (modelo de capa transversal, arquitectura 8 módulos, requisitos del Analítico, metodología andragógica, política IA + anti-neuromitos, gobernanza RACI). AD-1 y AD-4 referencian AX-1/AX-2.

- Cierre: matriz trazabilidad (doc → decisión → módulo → salida en Analítico).

## Tarea 5 — Segunda Tanda/foda-programa-neuroeducacion-preescolar.md

- 4 cuadrantes × 7–10 ítems con fuente de la serie; + Fortaleza: “fundamento axiomático explícito (AX-1..3) compartido por todas las audiencias”.

## Tarea 6 — Segunda Tanda/soach-estrategias-programa-neuroeducacion.md

- FO/DO/FA/DA derivados 1:1 del FODA; FO usa AX-1 (cultura de error-útil), DA traduce AX-3 (laboratorios de resignificación en CTE); cada estrategia con acción, rol responsable y métrica.

## Tarea 7 — Segunda Tanda/plan-de-estudios-curso-andragogia-neuroeducacion.md

- Perfil de egreso por audiencia; M1–M8 con propósito, doc fuente, resultados de aprendizaje, guion de sesión (tiempos relativos), actividades andragógicas, tarea, acreditación.

- M1 abre con bloque de axiomas (lectura verbatim + “¿qué cambiaría en tu práctica si AX-1 fuera cierto?”).

- Matriz de trazabilidad: módulo × documento × plano del Analítico × axioma × KPI.

## Tarea 8 — Cierre

- Copiar este plan actualizado a Segunda Tanda/plan-roadmap-adr-foda-soach-curso.md.

- Revisión cruzada (validación) y verificación de inmutabilidad de Primera Tanda.

## Validación

- Primera Tanda intacta: 9 archivos, mismo tamaño/mtime que al inicio.

- Verbatim de AX contrastado contra Primera Tanda/basesconceptuales.md (solo erratas).

- Integración híbrida: cada D1–D6 tiene exactamente 1 sección nueva + 2–4 anclajes; ninguna tabla/numeración previa alterada (diff contra Primera Tanda: solo adiciones).

- Etiqueta AX idéntica en los 6 docs y en los 6 entregables; canónico único.

- Cobertura: 6 docs → M2–M7; M1 axiomas; M8 laboratorio; AD-0 presente; FODA con fortaleza AX; SOACH con ejes AX-1/AX-3; roadmap con F0-axiomas.

- Sin fechas absolutas; Analítico conforme al PDF SEP; Knowles por ítem; Mermaid válido.

## Riesgos y cuidados

- Romper contenido existente → método híbrido + validación por diff (solo adiciones).

- Duplicar el canónico → la fuente verbatim es Primera Tanda/basesconceptuales; el canónico es el único con anclaje+guardas; la serie solo referencia.

- AX-1 como “todo riesgo vale” → guardas B26. AX-2 como culpa → “responsabilidad presente”.

- Primera Tanda editada por error → README de inmutabilidad + verificación final.

## Fuera de alcance

- Acta Constitutiva (fase siguiente; los axiomas quedan listos como su preámbulo).

- Ejecución real del curso, montos, contrataciones.

- Editar archivos de Primera Tanda.