# FODA del Programa de Neuroeducación Preescolar

Análisis FODA — piloto en 1 plantel, diseño escalable

Serie de Neuroeducación · Proyecto Programa Sintético

Tercera Tanda · edición visual · 26 de septiembre de 2026

Índice

Índice automático — en Word se actualiza al abrir; en LibreOffice: Herramientas ▸ Actualizar ▸ Índice (F9)

Documento de gobernanza · Segunda Tanda · Versión 1.0 · 26 de septiembre de 2026 Insumo directo de: soach-estrategias-programa-neuroeducacion.md (cruce FO/DO/FA/DA) Cada ítem indica su fuente en la serie documental: [D1]–[D6], [CAN] = fundamentos-axiomas-del-programa.md, [ADR], [ROAD] = roadmap.

## F — Fortalezas (internas)

F1 — Serie documental completa con trazabilidad: 6 documentos (neuroeducación, integración curricular, estrés/crisis, glosario 193 términos, glosario interseccional 124 términos, análisis transversal ley×neuro×IA) con etiquetas cruzadas. (Fuente: [D1]–[D6])

F2 — Alineación normativa total: CPEUM arts. 3 y 4, CDN, LGE, Plan 2022 y Programa Sintético (marco intacto). (Fuente: [D6 §1])

F3 — Fundamento axiomático explícito y compartido por todas las audiencias [AX-1..3] (AX-1 información/errores · AX-2 adultos+realidad material · AX-3 resignificación de matices), con anclaje, guardas y fuente única. (Fuente: [CAN] (AD-0))

F4 — Marco andragógico para los adultos: Knowles, aprendizaje experiencial, doble bucle, CTE como comunidad de práctica. (Fuente: [D4 bloque G]; [ADR AD-4])

F5 — Protocolos operativos de crisis y seguridad practicados (role-play) y de no discriminación. (Fuente: [D3 §6]; [D1 §6.6])

F6 — Filtro anti-neuromitos + política de IA anticipada (6 principios, prohibición de perfilar menores) ante el vacío regulatorio. (Fuente: [D4 bloque J]; [D6 §5.5]; [ADR AD-5])

F7 — Gobernanza documentada: ADR con RACI, roadmap sin dependencia de calendario, checklist de codiseño. (Fuente: [ADR]; [ROAD])

F8 — Lente interseccional e ideológico trazable: la neutralidad imposible se hace explícita y auditable (auditoría de materiales, datos desagregados). (Fuente: [D5]; [D6])

## D — Debilidades (internas)

D1 — Sin línea base: no se ha medido el punto de partida (ni prácticas ni clima ni conocimientos). (Fuente: [ADR AD-3]; [ROAD F0] — pendiente)

D2 — Formación docente no ejecutada: el curso está diseñado pero no corrido; riesgo de teoría sin práctica. (Fuente: [ADR AD-2] — pendiente F1)

D3 — Dependencia de personas clave: equipo pequeño; si sale el sponsor o el coordinador, el proyecto se detiene. (Fuente: [ADR AD-6])

D4 — Material no validado externamente aún: la serie fue construida internamente; no tiene revisión de pares fuera del proyecto. (Fuente: [D1]; revisión pendiente)

D5 — Sin presupuesto ni fechas fijas: solo semanas relativas — flexible pero difícil de comprometer ante terceros. (Fuente: [ROAD §0])

D6 — Carga de lectura alta para audiencias no especialistas (serie extensa); depende de las rutas por rol para ser asimilable. (Fuente: [ADR AD-2]; plan de estudios)

D7 — Experiencia previa de cambio institucional limitada: no se conoce historial de innovación sostenida en el plantel. (Fuente: diagnóstico interno)

## O — Oportunidades (externas)

O1 — Educación inicial/preescolar como derecho constitucional (art. 3, reforma DOF 15-05-2019) y obligación de formación docente: respaldo político-normativo para invertir en 3–6. (Fuente: [D6 §1.1])

O2 — Vacío regulatorio de IA en México (sin ley federal a sept. 2026): quien se autorregule con criterios sólidos se posiciona como referente ético. (Fuente: [D6 §5.3])

O3 — OG 25 (entorno digital/IA) y OG 26 (ambiente/clima) casi sin traducir al aula preescolar: contenido novedoso, trazable y de interés para autoridad y familias. (Fuente: [D6 §1.2])

O4 — CTE como plataforma oficial para codiseño y formación: la estructura ya existe y está normada. (Fuente: [D4 H15]; [D2 §4.2])

O5 — La NEM exige contextualización y comunidad: el modelo encaja con la política vigente sin fricción normativa. (Fuente: [D2 §4]; [PE])

O6 — Demanda creciente de neuroeducación y neurodiversidad en la conversación educativa pública. (Fuente: [D1]; [D3 §1.4])

O7 — Diseño escalable: si el piloto rinde, los criterios de réplica ya están previstos. (Fuente: [ROAD F5/§5])

O8 — El preámbulo axiológico está listo para el Acta Constitutiva: la siguiente fase puede formalizar la base filosófica. (Fuente: [CAN]; [D6 R11])

## A — Amenazas (externas)

A1 — Presión académica prematura: que la autoridad o las familias exijan lectoescritura/cálculo y recorte del juego (tensión más viva del preescolar). (Fuente: [D6 §7.1-4]; [D1 §6])

A2 — Neuromitos en materiales comerciales y en la conversación del plantel (“estilos de aprendizaje”, hemisferios, 10%). (Fuente: [D4 bloque J]; [D1 §3.5])

A3 — Burnout docente durante el ciclo (carga de lectura + cambio de práctica). (Fuente: [D4 G15]; ROAD R3)

A4 — Sin ley de IA federal: datos infantiles expuestos a herramientas sin criterio (uso de apps/IA en aula por iniciativa individual). (Fuente: [D6 §5.3]; ADR AD-5)

A5 — Rotación de personal o cambio de dirección que rompa la continuidad del CTE. (Fuente: [ADR AD-6]; ROAD R6)

A6 — Tensión escuela–familia (AIE cruzados) ante ejes de género, interculturalidad o axiomas mal explicados. (Fuente: [D5 B17, F11]; [D6 §7.1-6])

A7 — Recursos materiales limitados del plantel (espacios, materiales, tiempo) que debiliten el ambiente preparado. (Fuente: [D3 §4]; [D6 §7.1-2])

A8 — Usar los axiomas como slogan (esloganización) que desacredite el proyecto ante escépticos. (Fuente: [CAN §4]; ROAD R4)

## Cruce preliminar (ver SOACH completo)

- FO (F×O): F3+O8 → axiomas como preámbulo del Acta; F6+O2 → política de IA como ventaja ética; F2+O1 → palanca normativa.

- DO (D×O): D1+O4 → línea base vía CTE; D2+O5 → correr el curso en el ciclo vigente.

- FA (F×A): F5+O1… (F5 vs A1: protocolos como defensa del juego); F7+O4 vs A5 → RACI contra rotación.

- DA (D×A): D1+A8 → medición y reglas anti-slogan; D3+A5 → distribuir roles desde el día 1.

El cruce completo (acciones, responsables y métricas) está en soach-estrategias-programa-neuroeducacion.md.

Honestidad del FODA: las debilidades D1–D7 se reportan tal cual están; su disimulación violaría AX-1 (toda información es útil).